Отчет по работе региональной инновационной площадки

на базе МАОУ «Гимназия № 108»

С сентября 2014 года по октябрь 2017 года в МАОУ «Гимназия № 108» работала региональная инновационная площадка по проблеме: «Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной социализации детей».

В результате был разработан проект инновационной деятельности,   целью которой стала разработка, апробация и практическое внедрение моделей детско-взрослых общностей, представляющих собой пространство развития способностей, детерминирующих позитивную социализацию обучающихся.

В соответствии с планом работы площадки проводились мероприятия по нескольким направлениям:

-управление деятельностью инновационной площадки (разработаны локальные акты и документы, регламентирующие эту деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Гимназии):

- Положение о детско-взрослом сообществе МАОУ «Гимназия № 108»;

- Положение о творческой группе педагогов МАОУ «Гимназия № 108»;

- Положение о музейном центре МАОУ «Гимназия № 108»;

- Положение о содействии деятельности общественных организаций гимназистов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних гимназистов, осуществляемой в МАОУ «Гимназия № 108» и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

- Положение о порядке посещения гимназистами мероприятий, не предусмотренных учебным планом МАОУ «Гимназия № 108»;

- программа психолого-педагогического сопровождения родителей «Семья и школа: путь взаимодействия;

- целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Любовь к Отечеству -  всех доблестей начало».

-работа с педагогическим коллективом:

организованы и проведены областные семинары:

«Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной социализации детей» для заместителей директоров по воспитательной работе, воспитателей, педагогов, организующих внеурочную деятельность, методистов образовательных организаций 21 октября 2015 г.;

«Детско-взрослая общность и ее событийные характеристики» для заместителей директоров по воспитательной работе, воспитателей, педагогов, организующих внеурочную деятельность, методистов образовательных организаций 18 октября 2016 г.;

«Инновационные воспитательные технологии, способствующие становлению российской идентичности школьников» для заместителей директоров по воспитательной работе, воспитателей, педагогов, организующих внеурочную деятельность, методистов образовательных организаций 17 октября 2017 г.;

-работа с детским коллективом (из обучающихся 7-10-х классов созданы детско-взрослые сообщества):

- детско-взрослый музейный центр (комплекс музеев Боевой Славы, истории русского быта и истории гимназии, действующий поисковый отряд «Надежда», система проектно-исследовательской деятельности с перспективой организации виртуального музея);

- лаборатория практического психолога (организация пространства встреч и общения с целью самопознания участников, проведение тренингов, организация профессиональных проб);

- студия «Театральная маска» (организация театрализованной деятельности, социального проектирования, экскурсионной деятельности, мастер-классов актеров театров);

- сообщество «Искатели приключений» (организация и проведение квестов);

- мастерская юного журналиста (создание материалов периодической печати разных жанров, создание органа периодической печати в гимназии,  публикация в органах местной периодической печати, организация профессиональных проб);

- ученический добровольческий отряд «Добро внутри нас» (волонтерская деятельность);

- клуб «Домовёнок» (организация комплекса занятий художественно-прикладным творчеством: изготовление кукол-тильда; конструирование, пошив и демонстрация одежды; проведение кулинарных мастер-классов; организация страницы клуба на сайте гимназии);

- студия «Чудесная кухня» (организация практико-ориентированных занятий по формированию навыков здорового питания, мастер-классы с шеф-поварами организаций общественного питания, кулинарные конкурсы и ярмарки);

- группа ВКонтакте «Свобода здесь» (детско-взрослое сетевое сообщество как площадка для обмена мнениями, обсуждения событий, размещения интересной и полезной информации для детей, педагогов и родителей).

Наиболее эффективными формами детско-взрослых сообществ респонденты считают:

- детское самоуправление и детско-взрослое соуправление (87%);

- волонтерскую и добровольческую деятельность (83%);

- социальное проектирование (74%);

- детские общественные объединения и организации разной направленности (69%);

- клубы, студии (64%);

- детско-взрослый музейный центр (86%);

- детско-взрослые поисковые отряды (34%).

проведены профессиональные экскурсии:

по проблеме «Современные технологии работы с детским коллективом как средство успешной социализации детей и подростков» с педагогами ГОУ «Саратовская кадетская школа-интернат» 15 мая 2014 г.;

по проблеме «Современные технологии работы с детским коллективом как фактор социализации детей и подростков» для заместителей директоров по воспитательной работе Саратовской области (02.12.2015 г.);

по проблеме «Развитие детей и взрослых в рамках детско-взрослых общностей» (06.12.2016 г.);

проведены Дни партнерского взаимодействия с педагогическим коллективом МОУ «Лицей № 107» г. Саратова в рамках диссеминации передового педагогического опыта по проблемам:

«Педагогическая инноватика – современный рычаг образования» (4 и 11 апреля 2015 г.);

«Детско-взрослые общности как фактор развития социально-образовательной среды» (05.04.2016 г.);

«Проектная модель внеурочной деятельности как фактор развития социально-образовательной среды» (15.04.2017 г).

- подготовлены доклады на областных методических семинарах:

«Задачи социализации в новом федеральном государственном образовательном стандарте: решения для современной школы» (13.03.2014 г.),

«Фактор детско-взрослой общности в воспитании и развитии субъектности детей и подростков» (26.03.2015 г.);

«Социальная практика в рамках инновационной деятельности как способ приобретения и накопления социального опыта» (09.11.2015 г.),

«Моделирование детско-взрослой общности в современной школе: технологический аспект» (29.03.2016 г.);

«Детско-взрослое сообщество: развитие детей и взрослых» (29.03. 2017 г.).

подготовлены интернет-мероприятия:

виртуальный тренинг для педагогов Саратовской области «Детско-взрослая общность как средство развития субъектности детей и подростков» в октябре 2016 г.;

интернет-мастер-класс «Детско-взрослая общность и ее событийные характеристики»  в апреле 2017 года;

виртуальный флешмоб «Свобода быть разными» в мае 2017 г.

подготовлены методические материалы по педагогическому сопровождению воспитания, развития и социализации обучающихся в детско-взрослых общностях:

электронный сборник методических материалов «Взаимодействие детей и взрослых в процессе становления детско-взрослой общности» (опубликован в сетевом сообществе «Жизнь после уроков», 2016г);

методические рекомендации «Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной социализации детей» (опубликован в сетевом сообществе «Жизнь после уроков», 2016г).

опубликованы научные статьи (авторы Каргина Н.Г., Куприянова Н.А., Иншина Н.В.):

− «Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной социализации детей». Современное образование: от традиций к инновациям: Сборник научных статей IX межрегиональной научно-практической конференции  /Под ред. Н.Г. Чаниловой, С.А. Пилюгиной/. – Саратов: изд-во  ИЦ «Наука», 2014. – С. 105-111.;

−  «Эффективные формы и средства социокультурного взаимодействия в условиях становления детско-взрослых общностей». Современное образование: от традиций  к  инновациям:  Сборник научных статей X межрегиональной научно-практической конференции /Под ред. Н.Г. Чаниловой, С.А. Пилюгиной/. – Саратов: изд-во ИЦ «Наука», 2015. – С. 52-56.;

− «Организация работы с детской фокус-группой в условиях становления детско-взрослых общностей: методический аспект». Современное образование: от традиций к инновациям: Сборник научных статей XI Всероссийской научно-практической конференции  /Под ред. Н.Г. Чаниловой, С.А. Пилюгиной/. – Саратов: изд-во  ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. – С. 70-76.

− «Моделирование детско-взрослой общности в условиях образовательной организации: методический аспект». Современное образование: от традиций к инновациям: Сборник научных статей XII Всероссийской научно-практической конференции  /Под ред. Н.Г. Чаниловой, С.А. Пилюгиной/. – Саратов: изд-во  ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. – С. 102-108.

Содержание деятельности образовательного учреждения по реализации инновационного проекта (программы):

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Фактический результат проделанных за отчетный период мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Подготовка учебно-дидактической, методической и материально-технической базы площадки для работы в инновационном режиме | 1. Разработаны локальные акты 2. Подготовлен электронный «Методический портфель» научно-методических материалов по проблемам социализации ребенка и детско-взрослым общностям. 3. Подготовка банка практико-ориентированных материалов по проблемам жизнедеятельности детского коллектива, детско-взрослых общностей. | Сентябрь 2014 г. -май 2015 г. «Гимназия № 108» |
| - 2 | Повышение квалификации педагогического коллектива | Обучено 30 педагогов гимназии на КПК по программе «Инновационные педагогические технологии в условиях введения и реализации ФГОС ОО» | 27 сентября 2014 г. - 16 декабря 2014 г., МАОУ «Гимназия № 108» |
| - 3 | Подготовка педагогического коллектива гимназии для работы в инновационном режиме | 1. Созданы творческая группа педагогов и кросс-функциональные команды. 2. Проведен научно-практический семинар «Становление социального опыта детей и подростков в условиях инновационного образовательного учреждения». 3. Проведены учебные семинары: «Возможности социального партнерства в рамках организации внеурочной деятельности»; «Взаимодействие детей и взрослых в процессе создания детско-взрослых общностей». 4. Проведен постоянно-действующий семинар «Внеурочная деятельность как платформа для создания детско-взрослых сообществ». | Сентябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г. 24.12.2014 г. «Гимназия № 108» 15.04.2014 г. «Гимназия № 108» 14.04.2015 г. «Гимназия № 108» 6.11.2014 г. «Гимназия № 108» 31.03.2015 г. «Гимназия № 108» |
| - 4 | Распространение опыта инновационной деятельности. | Организация и проведение областного учебного семинара «Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной социализации детей» для заместителей директоров по воспитательной работе, воспитателей, педагогов, организующих внеурочную деятельность, методистов образовательных организаций Саратовской области. Организация и проведение профессиональной экскурсии | 21 октября 2015 г. «Гимназия № 108» |
| - 5 | Дни партнерского взаимодействия с МОУ «Лицей № 107» Волжского района г. Саратова. | Организованы дискурсивные площадки для обмена педагогическим опытом по проблеме «Педагогическая инноватика – современный рычаг образования». | 4 и 11 апреля 2015 г. МОУ «Лицей № 107» МАОУ «Гимназия № 108» |
| - 6 | Диагностика исходного состояния образовательного процесса гимназии. | Получены исходные данные диагностики социализированности личности ребенка. | Январь-апрель 2015 г. |
| - 7 | Фестиваль педагогического мастерства | Выявление лучших практик образовательной деятельности, в том числе технологий работы с детским коллективом. | 6.02.2015 г. «Гимназия № 108» |
| - 8 | 21-й cлёт активов школьных музеев и музейных комнат «Подвиг, героика, время!», посвящённый 70 – летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945г | Организована работа секций «Эхо прошедшей войны» (старшая и младшая возрастные группы), «Лучший экскурсовод», «Истории хранители живые». | 26.02.2015 г. «Гимназия № 108» |
| - 9 | «Проектные мастерские» творческих групп и кросс-функциональных команд | 1. Разработаны локальные акты и программа гражданско-патриотического воспитания. 2. На основе проблемного анализа педагогической литературы и опыта работы ДВО гимназии выделены три вида ДВО (постоянная, временная, спонтанная). 3. Спроектирована базовая модель детско-взрослой общности. | Сентябрь 2015 г. – апрель 2016 г. |
| - 10 | Повышение квалификации педагогического коллектива: постоянно-действующий семинар «Технология создания и развития детско-взрослой общности»; учебный семинар «Взаимодействие детей и взрослых в процессе создания детско-взрослых общностей». | Изучены и внедрены в практику работы интенсивные технологии, способствующие формированию социального опыта. Диссеминация инновационного опыта в рамках региональных мероприятий (семинары, конференции, переговорные площадки с социальными партнерами). | Сентябрь 2015 г.- май 2016 г. 8 декабря 2015 г. |
| - 11 | Организация социально-значимой деятельности детско-взрослых общностей | 1. Участие в социальных проектах, конкурсах регионального и федерального уровня: − окружной слет поисковых отрядов в г. Саранске; − XXII городской слет активов школьных музеев; − региональный проект «Помню и благодарю»; − межрегиональный проект «Школа юного юриста»; − межрегиональная акция «Юности – чистые легкие»; − международная вахта памяти «Нас миллионы панфиловцев» в г. Волоколамске; − международный фестиваль «Балтийское созвездие». 2. Инициирование и реализация проектов и социально значимых дел: − фестиваль национальных культур; − научный проект «Умный город»; − акции в рамках благотворительного марафона «Мы рядом»; − проект «Льготный школьный проездной»; − семейный фестиваль умных развлечений; − «кредитный субботник»; − акции «День добрых дел», «Подари заботу»; − проект «Новогодняя игрушка»; − акции в Центре реабилитации областного госпиталя ветеранов войн (благоустройство территории, благотворительные концерты); − КТД «День здоровья» | Сентябрь 2015 г. – июль 2016 г. Октябрь, 2015 Апрель, 2016 Май, 2016 Апрель, 2016 Апрель, 2016 Июль, 2016 Апрель, 2016 Март, 2016 Апрель, 2016 Апрель, 2016 Март, 2016 Март, 2016 Ноябрь, 2015 Январь, 2016 Декабрь, 2015 Май, 2016 Раз в четверть |
| - 12 | Распространение опыта инновационной деятельности. | 1. Организация и проведение областного учебного семинара «Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной социализации детей» для заместителей директоров по воспитательной работе, воспитателей, педагогов, организующих внеурочную деятельность, методистов образовательных организаций Саратовской области. 2. Организация и проведение профессиональной экскурсии по проблеме «Современные технологии работы с детским коллективом как фактор социализации детей и подростков» для заместителей директоров по воспитательной работе Саратовской области. 3. Подготовлен электронный сборник методических материалов «Взаимодействие детей и взрослых в процессе становления детско-взрослой общности». 4. Опубликована научная статья «Организация работы с детской фокус-группой в условиях становления детско-взрослых общностей: методический аспект». | 21 октября 2015 г. «Гимназия № 108» 2 декабря 2015 г. Январь-июнь 2016 г. |
| - 13 | Мониторинг оценки уровня социализированности обучающихся в рамках деятельности действующих моделей детско-взрослых общностей | Получены данные о динамике социальной адаптированности, социальной автономности и социальной активности в индикаторных исследуемых группах. Проведена качественная диагностика деятельности детско-взрослых сообществ в рамках работы детской фокус-группы. | Февраль-май 2016 г. |
| - 14 | Научно-практическая конференция обучающихся «Эрудит». | Организована работа 7 секций: иностранных языков, русского языка и литературы, краеведения и музейного дела, историко-правовая, химико-биологическая, физико-математическая, географическая. | 14 апреля 2016 г. |
| - 15 | Педагогический фестиваль «Роль развивающего обучения для формирования творческой личности школьника» | Проведены открытые мероприятия и литературная гостиная для обучающихся гимназии и их родителей. | 18 декабря 2015 г. «Гимназия № 108» |
| - 16 | Фестиваль педагогического мастерства | Выявление лучших практик образовательной деятельности, в том числе технологий работы с детским коллективом. | 16.03.2016 г. «Гимназия № 108» |
| - 17 | День партнерского взаимодействия с МОУ «Лицей № 107» Волжского района г. Саратова. | Организованы дискурсивные площадки для обмена педагогическим опытом по проблеме «Детско-взрослые общности как фактор развития социально-образовательной среды». Диссеминация передового педагогического опыта по проблеме. | 8 апреля 2016 г. МОУ «Лицей № 107» |
| - 18 | «Родительские встречи» с Сергеем Валерьевичем Левитом, врачом-психотерапевтом, психологом, членом Президиума Саратовского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» | Дискуссионная площадка по воспитанию ребенка в семье, развитию семейных ценностей. Представление просветительского проекта «Школа родительского мастерства». | 10 апреля 2016 г. «Гимназия № 108» |
| - 19 | День неизвестного солдата | Проведение экскурсии по музеям Боевой славы, русского быта и истории гимназии. Проведение пресс-конференции с членами поискового отряда «Надежда». Вахта памяти на могилах солдат, захороненных на Елшанском кладбище. | 3 декабря 2016 г. «Гимназия № 108» |
| - 20 | Военно-спортивная игра «Зарница» | Организация эффективного взаимодействия (в области гражданско-патриотического воспитания) обучающихся гимназии с ВООВ «Боевое братство» (городское отделение) и патриотическим отрядом от УФСКН по обороту наркотиков по Саратовской области. | 14 октября 2016 г. «Гимназия № 108» |
| - 21 | «Проектные мастерские» творческих групп и кросс-функциональных команд | На основе проблемного анализа педагогической литературы и опыта работы ДВО гимназии спроектированы четыре модели ДВО (постоянная, временная, спонтанная, виртуальная). Внедрение моделей ДВО в образовательный процесс гимназии. | Сентябрь 2016 г.- май 2017 г. «Гимназия № 108» |
| - 22 | Повышение квалификации педагогического коллектива | Проведены: − постоянно-действующий семинар для организаторов внеурочной деятельности «Внеурочная деятельность как платформа для создания детско-взрослых сообществ»; − учебный семинар «Современные интенсивные технологии в социализирующем пространстве детско-взрослой общности»; − учебный семинар «Роль межвозрастного взаимодействия в воспитании и социализации школьника» | Октябрь-апрель 2017 г. «Гимназия № 108» 6 декабря 2016 г. «Гимназия № 108» 4 апреля 2017 г. «Гимназия № 108» |
| - 23 | Распространение опыта инновационной деятельности. | 1. Проведены областные семинары для заместителей директоров по воспитательной работе, воспитателей, педагогов, организующих внеурочную деятельность, методистов образовательных организаций: − «Детско-взрослая общность и ее событийные характеристики»; − «Инновационные воспитательные технологии, способствующие становлению российской идентичности школьников». 2. Подготовлены доклады на областных методических семинарах: − «Моделирование детско-взрослой общности в современной школе: технологический аспект»; − «Детско-взрослое сообщество: развитие детей и взрослых». 3. Проведена профессиональная экскурсия по проблеме «Развитие детей и взрослых в рамках детско-взрослых общностей». | 18 октября 2016 г. «Гимназия № 108» 17 октября 2017 г. «Гимназия № 108» 29.03.2016 г. «Гимназия № 108» 29.03. 2017 г. «Гимназия № 108» 06.12.2016 г. «Гимназия № 108» |
| - 24 | Тиражирование опыта инновационной деятельности | 1. Издана научная статья «Моделирование детско-взрослой общности в условиях образовательной организации: методический аспект» (Современное образование: от традиций к инновациям: Сборник научных статей XII Всероссийской научно-практической конференции). 2. Подготовлены и размещены в Интернет-среде: − электронный сборник методических материалов «Взаимодействие детей и взрослых в процессе становления детско-взрослой общности» (опубликован в сетевом сообществе «Жизнь после уроков»); − методические рекомендации «Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной социализации детей» (опубликован в сетевом сообществе «Жизнь после уроков»). | Июнь 2017 г. Декабрь 2016 г. Октябрь 2017 г. |
| - 25 | Дни партнерского взаимодействия с МОУ «Лицей № 107» Волжского района г. Саратова. | Организованы дискурсивные площадки для обмена педагогическим опытом по проблеме «Проектная модель внеурочной деятельности как фактор развития социально-образовательной среды». Диссеминация передового педагогического опыта по проблеме. | 15 апреля 2017 г. МОУ «Лицей № 107» |
| - 26 | Проведение эмпирического исследования с целью определения основных характеристик ДВО (150 респондентов) | Определены значимые характеристики детско-взрослых общностей. Выявлены сильные стороны и условия формирования успешного детско-взрослого сообщества. Выделены наиболее эффективные формы детско-взрослых сообществ. | Ноябрь 2016 г.- февраль 2017 г. «Гимназия № 108» |
| - 27 | Мониторинг оценки уровня социализированности обучающихся в рамках деятельности действующих моделей детско-взрослых общностей | Получены данные о динамике социальной адаптированности, социальной автономности и социальной активности в индикаторных исследуемых группах. Проведена качественная диагностика деятельности детско-взрослых сообществ в рамках работы детской фокус-группы. | Февраль-май 2017 г. «Гимназия № 108» |
| - 28 | Организация сетевых мероприятий в середе Интернет | Подготовлены и проведены интернет-мероприятия: − виртуальный тренинг для педагогов Саратовской области «Детско-взрослая общность как средство развития субъектности детей и подростков»; − интернет-мастер-класс «Детско-взрослая общность и ее событийные характеристики»; − виртуальный флешмоб «Свобода быть разными». | Октябрь 2016 г. Апрель 2017 г. Май 2017 г. |
| - 29 | Профессиональные конкурсы | Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лидеры современной школы»: − Диплом II степени в номинации «Менеджер воспитательного пространства»; − Диплом III степени в номинации «Лучшая управленческая команда». II Всероссийский дистанционный конкура профессионального мастерства «Педагог XXI века»: − Диплом I степени. IV региональный конкурс программ образовательных организаций по работе с семьей «Мы вместе!»: − Диплом I степени в номинации «Программы, реализуемые в образовательных организациях, расположенных в городской местности». Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»: − Диплом I степени в номинации «Гражданское и патриотическое воспитание». | Октябрь 2015 г. Апрель 2017 г. Октябрь 2014 г. Май 2017 г. |
| - 30 | Социально значимые мероприятия | − благотворительные ярмарки; − акции в рамках благотворительного марафона «Мы рядом»; − фестиваль «Драйленд Gold Mountain» для детей с ограниченными возможностями (совместно с питомником Сибирских Хаски DogWinter); − конкурс видео-обращений «Опасные игры», направленный на профилактику экстремизма и ксенофобии в подростково-молодежной среде, пропаганду ненасилия и уважительного обращения в семье и обществе (организатор - Региональный центр «Молодежь плюс»); − постоянно действующий фестиваль науки «Умный город»; − «кредитный» субботник (информирование населения о «подводных камнях» кредитования); − проекты «Вы не одни», «Льготный школьный проездной», «Новогодняя игрушка»; − флешмоб #Это Родина Моя, приуроченный ко Дню народного единства России; − нелинейный квест «Гордись, Саратов!»; − мероприятия для населения в общественных местах («Воздушное настроение», «Подари улыбку» и т.д.); − семейный фестиваль умных развлечений; − акции «День добрых дел», «Подари заботу»; − акции в Центре реабилитации областного госпиталя ветеранов войн (благоустройство территории, благотворительные концерты). | Сентябрь 2016 г.-май 2017 г. Микрорайон гимназии Саратовская обл. с. Рыбушки В сети Интернет Проспект Кирова Микрорайон гимназии Гимназия № 108» «Гимназия №108» Улицы города Саратова Микрорайон гимназии «Гимназия № 108» «Гимназия 108» Центр реабилитации обл. госпиталя |

Итоги:  на научно -методическом совете в ГАУ ДПО «СОИРО» состоялось закрытие инновационной площадки по теме: «Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной социализации детей». Члены научно-методического совета высоко оценили инновационную работу педагогического коллектива гимназии и признали успешной в целом деятельность по проекту региональной инновационной площадки.

В настоящий момент творческая группа педагогов гимназии разрабатывает новый проект по становлению российской идентичности школьников. Предполагается,  что в проекте примет участие один из лицеев г. Саратова и дошкольное образовательное учреждение.  В феврале 2018 года будет подана заявка в научно -методический совет в ГАУ ДПО «СОИРО»  на открытие новой региональной инновационной площадки на базе  МАОУ «Гимназия № 108».